## Bùi Nhật Hào
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Estimate #1 | Change #1 | Change #2 | Change #3 | Final
1 Quản trị viên hệ thống | 1.1 Viết API đăng nhập tài khoản quản trị | 1.1.1 Vẽ UML cho API đăng nhập tài khoản quản trị | 5
|  | 1.1.2 Code API đăng nhập tài khoản quản trị | 3
|  | 1.1.3 Viết automatic test cho API đăng nhập tài khoản quản trị | 2
| Total |  | 10 | 0 | 0 | 0
| 1.2 Viết API đăng xuất tài khoản quản trị | 1.2.1 Vẽ UML cho API đăng xuất tài khoản quản trị | 8 | 5
|  | 1.2.2 Code API đăng xuất tài khoản quản trị | 5 | 3
|  | 1.2.3 Viết automatic test cho API đăng xuất tài khoản quản trị | 3 | 2
| Total |  | 16 | 10 | 0 | 0
| 1.3 Viết API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 1.3.1 Vẽ UML cho API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 5 | 3
|  | 1.3.2 Code API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 3 | 2
|  | 1.3.3 Viết automatic test cho API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 1 | 1
| Total |  | 9 | 6 | 0 | 0
| 1.4 Viết API thêm tài khoản quản trị | 1.4.1 Vẽ UML cho API thêm tài khoản quản trị | 3
|  | 1.4.2 Code API thêm khoản quản trị | 2
|  | 1.4.3 Viết automatic test cho API thêm tài khoản quản trị | 1
| Total |  | 6 | 0 | 0 | 0
| 1.5 Viết API sửa tài khoản quản trị | 1.5.1 Vẽ UML cho API sửa tài khoản quản trị | 3
|  | 1.5.2 Code API sửa tài khoản quản trị | 2
|  | 1.5.3 Viết automatic test cho API sửa tài khoản quản trị | 1
| Total |  | 6 | 0 | 0 | 0
| 1.6 Viết API xóa tài khoản quản trị | 1.6.1 Vẽ UML cho API xóa tài khoản quản trị | 3
|  | 1.6.2 Code API xóa tài khoản quản trị | 2
|  | 1.6.3 Viết automatic test cho API xóa tài khoản quản trị | 1
| Total |  | 6 | 0 | 0 | 0
| 1.7 Viết API xem danh sách tài khoản quản trị | 1.7.1 Vẽ UML cho API xem danh sách tài khoản quản trị | 5 | 3
|  | 1.7.2 Code API xem danh sách tài khoản quản trị | 3 | 2
|  | 1.7.3 Viết automatic test cho API xem danh sách tài khoản quản trị | 2 | 1
| Total |  | 10 | 6 | 0 | 0
| 1.8 Xây dựng giao diện đăng nhập tài khoản quản trị | 1.8.1 Thiết kế mockup cho giao diện đăng nhập tài khoản quản trị | 3
|  | 1.8.2 Code giao diện đăng nhập tài khoản quản trị | 2
|  | 1.8.3 Viết automatic test cho giao diện tài khoản quản trị | 1
| Total |  | 6 | 0 | 0 | 0
| 1.9 Xây dựng giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 1.9.1 Thiết kế mockup cho giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 3
|  | 1.9.2 Code giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 2
|  | 1.9.3 Viết automatic test cho giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 1
| Total |  | 6 | 0 | 0 | 0
| 1.10 Xây dựng giao diện thêm tài khoản quản trị | 1.10.1 Thiết kế mockup cho giao diện thêm tài khoản quản trị | 3 | 5
|  | 1.10.2 Code giao diện thêm tài khoản quản trị | 2 | 3
|  | 1.10.3 Viết automatic test cho giao diện thêm tài khoản quản trị | 1 | 2
| Total |  | 6 | 10 | 0 | 0
| 1.11 Xây dựng giao diện sửa tài khoản quản trị | 1.11.1 Thiết kế mockup cho giao diện sửa tài khoản quản trị | 3 | 5
|  | 1.11.2 Code giao diện sửa tài khoản quản trị | 2 | 3
|  | 1.11.3 Viết automatic test cho giao diện sửa tài khoản quản trị | 1 | 2
| Total |  | 6 | 10 | 0 | 0
| 1.12 Xây dựng giao diện danh sách tài khoản quản trị | 1.12.1 Thiết kế mockup cho giao diện danh sách tài khoản quản trị | 5 | 3
|  | 1.12.2 Code giao diện danh sách tài khoản quản trị | 2 | 2
|  | 1.12.3 Viết automatic test cho giao diện danh sách tài khoản quản trị | 1 | 1
| Total |  | 8 | 6 | 0 | 0
Total |  |  | 95 | 48 | 0 | 0
2 Quản lý danh sách tỉnh/thành phố | 2.1 Viết API thêm tỉnh/thành phố | 2.1.1 Vẽ UML cho API thêm tỉnh/thành phố | 5 | 3 | 8
|  | 2.1.2 Code API thêm tỉnh/thành phố | 3 | 2 | 5
|  | 2.1.3 Viết automatic test cho API thêm tỉnh/thành phố | 2 | 1 | 1
| Total |  | 10 | 6 | 14 | 0
| 2.2 Viết API sửa tỉnh/thành phố | 2.2.1 Vẽ UML cho API sửa tỉnh/thành phố | 5 | 3 | 8
|  | 2.2.2 Code API sửa tỉnh/thành phố | 3 | 2 | 5
|  | 2.2.3 Viết automatic test cho API sửa tỉnh/thành phố | 2 | 1 | 1
| Total |  | 10 | 6 | 14 | 0
| 2.3 Viết API xóa tỉnh/thành phố | 2.3.1 Vẽ UML cho API xóa tỉnh/thành phố | 5 | 3 | 8
|  | 2.3.2 Code API xóa tỉnh/thành phố | 3 | 2 | 5
|  | 2.3.3 Viết automatic test cho API xóa tỉnh/thành phố | 2 | 1 | 1
| Total |  | 10 | 6 | 14 | 0
| 2.4 Viết API xem danh sách tỉnh/thành phố | 2.4.1 Vẽ UML cho API xem danh sách tỉnh/thành phố | 5 | 3
|  | 2.4.2 Code API xem danh sách tỉnh/thành phố | 3 | 2
|  | 2.4.3 Viết automatic test cho API xem danh sách tỉnh/thành phố | 2 | 1
| Total |  | 10 | 6 | 0 | 0
| 2.5 Xây dựng giao diện thêm tỉnh/thành phố | 2.5.1 Thiết kế mockup cho giao diện thêm tỉnh/thành phố | 3
|  | 2.5.2 Code giao diện thêm tỉnh/thành phố | 2
|  | 2.5.3 Viết automatic test cho giao diện thêm tỉnh/thành phố | 1
| Total |  | 6 | 0 | 0 | 0
| 2.6 Xây dựng giao diện sửa tỉnh/thành phố | 2.6.1 Thiết kế mockup cho giao diện sửa tỉnh/thành phố | 3
|  | 2.6.2 Code giao diện sửa tỉnh/thành phố | 2
|  | 2.6.3 Viết automatic test giao diện sửa tỉnh/thành phố | 1
| Total |  | 6 | 0 | 0 | 0
| 2.7 Xây dựng giao diện danh sách tỉnh/thành phố | 2.7.1 Thiết kế mockup cho giao diện danh sách tỉnh/thành phố | 3
|  | 2.7.2 Code giao diện danh sách tỉnh/thành phố | 2
|  | 2.7.3 Viết automatic test giao diện danh sách tỉnh/thành phố | 1
| Total |  | 6 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 58 | 24 | 42 | 0
3 Quản lý kết quả sổ xố | 3.1 Viết API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | 3.1.1 Vẽ UML cho API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | 5 | 8
|  | 3.1.2 Code API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | 3 | 3
|  | 3.1.3 Viết automatic test cho API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | 2 | 1
| Total |  | 10 | 12 | 0 | 0
| 3.2 Viết API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 3.2.1 Vẽ UML cho API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 5 | 8
|  | 3.2.2 Code API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 2 | 5
|  | 3.2.3 Viết automatic test cho API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 1 | 1
| Total |  | 8 | 14 | 0 | 0
| 3.3 Xây dựng giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành | 3.3.1 Thiết kế mockup cho giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành | 5
|  | 3.3.2 Code giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành | 3
|  | 3.3.3 Viết automatic test giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành | 2
| Total |  | 10 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 28 | 26 | 0 | 0
4 Quản lý chính sách đổi thưởng | 4.1 Viết API thêm cơ cấu giải thưởng | 4.1.1 Vẽ UML cho API thêm cơ cấu giải thưởng | 5 | 5
|  | 4.1.2 Code API thêm cơ cấu giải thưởng | 2 | 3
|  | 4.1.3 Viết automatic test API thêm cơ cấu giải thưởng | 1 | 1
| Total |  | 8 | 9 | 0 | 0
| 4.2 Viết API sửa cơ cấu giải thưởng | 4.2.1 Vẽ UML cho API sửa cơ cấu giải thưởng | 5
|  | 4.2.2 Code API sửa cơ cấu giải thưởng | 3
|  | 4.2.3 Viết automatic test API sửa cơ cấu giải thưởng | 2
| Total |  | 10 | 0 | 0 | 0
| 4.3 Viết API xóa cơ cấu giải thưởng | 4.3.1 Vẽ UML cho API xóa cơ cấu giải thưởng | 5 | 5
|  | 4.3.2 Code API xóa cơ cấu giải thưởng | 3 | 2
|  | 4.3.3 Viết automatic test API xóa cơ cấu giải thưởng | 2 | 1
| Total |  | 10 | 8 | 0 | 0
| 4.4 Viết API xem danh sách cơ cấu giải thưởng | 4.4.1 Vẽ UML cho API xem danh sách cơ cấu giải thưởng | 5 | 3
|  | 4.4.2 Code API xem danh sách cơ cấu giải thưởng | 3 | 2
|  | 4.4.3 Viết automatic test API xem danh sách cơ cấu giải thưởng | 2 | 1
| Total |  | 10 | 6 | 0 | 0
| 4.5 Xây dựng giao diện thêm cơ cấu giải thưởng | 4.5.1 Thiết kế mockup cho giao diện thêm cơ cấu giải thưởng | 3
|  | 4.5.2 Code giao diện thêm cơ cấu giải thưởng | 3
|  | 4.5.3 Viết automatic test giao diện thêm cơ cấu giải thưởng | 1
| Total |  | 7 | 0 | 0 | 0
| 4.6 Xây dựng giao diện sửa cơ cấu giải thưởng | 4.6.1 Thiết kế mockup cho giao diện sửa cơ cấu giải thưởng | 3
|  | 4.6.2 Code giao diện sửa cơ cấu giải thưởng | 3
|  | 4.6.3 Viết automatic test giao diện sửa cơ cấu giải thưởng | 1
| Total |  | 7 | 0 | 0 | 0
| 4.7 Xây dựng giao diện danh sách cơ cấu giải thưởng | 4.7.1 Thiết kế mockup cho giao diện danh sách cơ cấu giải thưởng | 3
|  | 4.7.2 Code giao diện danh sách cơ cấu giải thưởng | 3
|  | 4.7.3 Viết automatic test giao diện danh sách cơ cấu giải thưởng | 1
| Total |  | 7 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 59 | 23 | 0 | 0
5 Chức năng người dùng | 5.1 Viết API xem kết quả xổ số trực tiếp | 5.1.1 Vẽ UML cho API xem kết quả xổ số trực tiếp | 3 | 5
|  | 5.1.2 Code API xem kết quả xổ số trực tiếp | 2 | 3
|  | 5.1.3 Viết automatic test API xem kết quả xổ số trực tiếp | 1 | 1
| Total |  | 6 | 9 | 0 | 0
| 5.2 Viết API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 5.2.1 Vẽ UML cho API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 3 | 5
|  | 5.2.2 Code API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 3 | 3
|  | 5.2.3 Viết automatic test API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 1 | 2
| Total |  | 7 | 10 | 0 | 0
| 5.3 Viết API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số | 5.3.1 Vẽ UML cho API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số | 5 | 8
|  | 5.3.2 Code API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số | 3 | 5
|  | 5.3.3 Viết automatic test API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số | 1 | 1
| Total |  | 9 | 14 | 0 | 0
| 5.4 Xây dựng giao diện xem kết quả sổ xố trực tiếp | 5.4.1 Thiết kế mockup cho giao diện xem kết quả sổ xố trực tiếp | 5 | 3
|  | 5.4.2 Code giao diện xem kết quả sổ xố trực tiếp | 3 | 2
|  | 5.4.3 Viết automatic test giao diện xem kết quả sổ xố trực tiếp | 1 | 1
| Total |  | 9 | 6 | 0 | 0
| 5.5 Xây dựng giao diện tra cứu kết quả số xổ | 5.5.1 Thiết kế mockup cho giao diện tra cứu kết quả số xổ | 5 | 3
|  | 5.5.2 Code giao diện tra cứu kết quả số xổ | 3 | 2
|  | 5.5.3 Viết automatic test giao diện tra cứu kết quả số xổ | 1 | 1
| Total |  | 9 | 6 | 0 | 0
Total |  |  | 40 | 45 | 0 | 0

## Lê Chí Huy
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Estimate #1 | Change #1 | Change #2 | Change #3 | Final
1 Quản trị viên hệ thống | 1.1 Viết API đăng nhập tài khoản quản trị | 1.1.1 Vẽ UML cho API đăng nhập tài khoản quản trị | 5
|  | 1.1.2 Code API đăng nhập tài khoản quản trị | 3
|  | 1.1.3 Viết automatic test cho API đăng nhập tài khoản quản trị | 2
| Total |  | 10 | 0 | 0 | 0
| 1.2 Viết API đăng xuất tài khoản quản trị | 1.2.1 Vẽ UML cho API đăng xuất tài khoản quản trị | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6
|  | 1.2.2 Code API đăng xuất tài khoản quản trị | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.8
1.2.3 Viết automatic test cho API đăng xuất tài khoản quản trị
| Total |  | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 2.4
| 1.3 Viết API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 1.3.1 Vẽ UML cho API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 3
|  | 1.3.2 Code API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 0.1 | 0.2 | 3 | 0.2
|  | 1.3.3 Viết automatic test cho API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 1 | 0.3 | 0.8 | 3
| Total |  | 2.4 | 1 | 4.3 | 6.2
| 1.4 Viết API thêm tài khoản quản trị | 1.4.1 Vẽ UML cho API thêm tài khoản quản trị | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.7
|  | 1.4.2 Code API thêm khoản quản trị | 0.4 | 2.7 | 1 | 2.9
|  | 1.4.3 Viết automatic test cho API thêm tài khoản quản trị | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 3
| Total |  | 2.6 | 6.1 | 4.3 | 6.6
| 1.5 Viết API sửa tài khoản quản trị | 1.5.1 Vẽ UML cho API sửa tài khoản quản trị | 0.4 | 3.2 | 0.2 | 0.2
|  | 1.5.2 Code API sửa tài khoản quản trị | 1 | 2.2 | 0.3 | 0.1
|  | 1.5.3 Viết automatic test cho API sửa tài khoản quản trị | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2
| Total |  | 4.3 | 6.3 | 1.4 | 0.5
| 1.6 Viết API xóa tài khoản quản trị | 1.6.1 Vẽ UML cho API xóa tài khoản quản trị
1.6.2 Code API xóa tài khoản quản trị
1.6.3 Viết automatic test cho API xóa tài khoản quản trị
Total
| 1.7 Viết API xem danh sách tài khoản quản trị | 1.7.1 Vẽ UML cho API xem danh sách tài khoản quản trị
1.7.2 Code API xem danh sách tài khoản quản trị
1.7.3 Viết automatic test cho API xem danh sách tài khoản quản trị
Total
| 1.8 Xây dựng giao diện đăng nhập tài khoản quản trị | 1.8.1 Thiết kế mockup cho giao diện đăng nhập tài khoản quản trị
1.8.2 Code giao diện đăng nhập tài khoản quản trị
1.8.3 Viết automatic test cho giao diện tài khoản quản trị
Total
| 1.9 Xây dựng giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 1.9.1 Thiết kế mockup cho giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị
1.9.2 Code giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị
1.9.3 Viết automatic test cho giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị
Total
| 1.10 Xây dựng giao diện thêm tài khoản quản trị | 1.10.1 Thiết kế mockup cho giao diện thêm tài khoản quản trị
1.10.2 Code giao diện thêm tài khoản quản trị
1.10.3 Viết automatic test cho giao diện thêm tài khoản quản trị
Total
| 1.11 Xây dựng giao diện sửa tài khoản quản trị | 1.11.1 Thiết kế mockup cho giao diện sửa tài khoản quản trị
1.11.2 Code giao diện sửa tài khoản quản trị
1.11.3 Viết automatic test cho giao diện sửa tài khoản quản trị
Total
| 1.12 Xây dựng giao diện danh sách tài khoản quản trị | 1.12.1 Thiết kế mockup cho giao diện danh sách tài khoản quản trị
1.12.2 Code giao diện danh sách tài khoản quản trị
1.12.3 Viết automatic test cho giao diện danh sách tài khoản quản trị
Total
Total |  |  | 20.6 | 13.7 | 10.2 | 15.7
2 Quản lý danh sách tỉnh/thành phố | 2.1 Viết API thêm tỉnh/thành phố | 2.1.1 Vẽ UML cho API thêm tỉnh/thành phố | 2.3 | 0.4 | 3.3 | 1.5
|  | 2.1.2 Code API thêm tỉnh/thành phố | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9
|  | 2.1.3 Viết automatic test cho API thêm tỉnh/thành phố | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 0.9
| Total |  | 2.6 | 3.5 | 8.3 | 5.3
| 2.2 Viết API sửa tỉnh/thành phố | 2.2.1 Vẽ UML cho API sửa tỉnh/thành phố | 3 | 0.2 | 1.9 | 2
|  | 2.2.2 Code API sửa tỉnh/thành phố | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 0.6
2.2.3 Viết automatic test cho API sửa tỉnh/thành phố
| Total |  | 5.9 | 2.3 | 2.1 | 2.6
| 2.3 Viết API xóa tỉnh/thành phố | 2.3.1 Vẽ UML cho API xóa tỉnh/thành phố
2.3.2 Code API xóa tỉnh/thành phố
2.3.3 Viết automatic test cho API xóa tỉnh/thành phố
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 Viết API xem danh sách tỉnh/thành phố | 2.4.1 Vẽ UML cho API xem danh sách tỉnh/thành phố
2.4.2 Code API xem danh sách tỉnh/thành phố
2.4.3 Viết automatic test cho API xem danh sách tỉnh/thành phố
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 Xây dựng giao diện thêm tỉnh/thành phố | 2.5.1 Thiết kế mockup cho giao diện thêm tỉnh/thành phố
2.5.2 Code giao diện thêm tỉnh/thành phố
2.5.3 Viết automatic test cho giao diện thêm tỉnh/thành phố
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 Xây dựng giao diện sửa tỉnh/thành phố | 2.6.1 Thiết kế mockup cho giao diện sửa tỉnh/thành phố
2.6.2 Code giao diện sửa tỉnh/thành phố
2.6.3 Viết automatic test giao diện sửa tỉnh/thành phố
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 Xây dựng giao diện danh sách tỉnh/thành phố | 2.7.1 Thiết kế mockup cho giao diện danh sách tỉnh/thành phố
2.7.2 Code giao diện danh sách tỉnh/thành phố
2.7.3 Viết automatic test giao diện danh sách tỉnh/thành phố
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 8.5 | 5.8 | 10.4 | 7.9
3 Quản lý kết quả sổ xố | 3.1 Viết API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | 3.1.1 Vẽ UML cho API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 4.9
3.1.2 Code API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố
|  | 3.1.3 Viết automatic test cho API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | 6.4 | 7.4 | 11.4 | 15.8
| Total |  | 6.8 | 7.8 | 13.1 | 20.7
| 3.2 Viết API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 3.2.1 Vẽ UML cho API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.3
|  | 3.2.2 Code API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 6.1 | 5.6 | 7.9 | 8.1
|  | 3.2.3 Viết automatic test cho API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 2.7 | 2.5 | 2 | 3
| Total |  | 9 | 8.5 | 11.6 | 11.4
| 3.3 Xây dựng giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành | 3.3.1 Thiết kế mockup cho giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.1
|  | 3.3.2 Code giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành | 6.2 | 8.5 | 5.4 | 6.5
|  | 3.3.3 Viết automatic test giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành | 3.2 | 6.5 | 5 | 2.1
| Total |  | 9.9 | 15.6 | 10.7 | 10.7
Total |  |  | 25.7 | 31.9 | 35.4 | 42.8
4 Quản lý chính sách đổi thưởng | 4.1 Viết API thêm cơ cấu giải thưởng | 4.1.1 Vẽ UML cho API thêm cơ cấu giải thưởng | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 0.4
|  | 4.1.2 Code API thêm cơ cấu giải thưởng | 0.9 | 2.6 | 3 | 0.4
|  | 4.1.3 Viết automatic test API thêm cơ cấu giải thưởng | 1.1 | 3 | 0.9 | 0.1
| Total |  | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 0.9
| 4.2 Viết API sửa cơ cấu giải thưởng | 4.2.1 Vẽ UML cho API sửa cơ cấu giải thưởng | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 2.7
4.2.2 Code API sửa cơ cấu giải thưởng
|  | 4.2.3 Viết automatic test API sửa cơ cấu giải thưởng | 3 | 1.4 | 1.7 | 1.9
| Total |  | 3.6 | 1.6 | 2.2 | 4.6
| 4.3 Viết API xóa cơ cấu giải thưởng | 4.3.1 Vẽ UML cho API xóa cơ cấu giải thưởng
4.3.2 Code API xóa cơ cấu giải thưởng
4.3.3 Viết automatic test API xóa cơ cấu giải thưởng
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 Viết API xem danh sách cơ cấu giải thưởng | 4.4.1 Vẽ UML cho API xem danh sách cơ cấu giải thưởng
4.4.2 Code API xem danh sách cơ cấu giải thưởng
4.4.3 Viết automatic test API xem danh sách cơ cấu giải thưởng
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 Xây dựng giao diện thêm cơ cấu giải thưởng | 4.5.1 Thiết kế mockup cho giao diện thêm cơ cấu giải thưởng
4.5.2 Code giao diện thêm cơ cấu giải thưởng
4.5.3 Viết automatic test giao diện thêm cơ cấu giải thưởng
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 Xây dựng giao diện sửa cơ cấu giải thưởng | 4.6.1 Thiết kế mockup cho giao diện sửa cơ cấu giải thưởng
4.6.2 Code giao diện sửa cơ cấu giải thưởng
4.6.3 Viết automatic test giao diện sửa cơ cấu giải thưởng
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 Xây dựng giao diện danh sách cơ cấu giải thưởng | 4.7.1 Thiết kế mockup cho giao diện danh sách cơ cấu giải thưởng
4.7.2 Code giao diện danh sách cơ cấu giải thưởng
4.7.3 Viết automatic test giao diện danh sách cơ cấu giải thưởng
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 5.5
5 Chức năng người dùng | 5.1 Viết API xem kết quả xổ số trực tiếp | 5.1.1 Vẽ UML cho API xem kết quả xổ số trực tiếp | 1.1 | 1.6 | 3.5 | 0.5
5.1.2 Code API xem kết quả xổ số trực tiếp
|  | 5.1.3 Viết automatic test API xem kết quả xổ số trực tiếp | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 2.5
| Total |  | 1.4 | 3.3 | 3.7 | 3
| 5.2 Viết API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 5.2.1 Vẽ UML cho API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 2.3 | 0.6 | 4 | 1.6
5.2.2 Code API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành
|  | 5.2.3 Viết automatic test API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 0.8
| Total |  | 2.9 | 1 | 6.2 | 2.4
| 5.3 Viết API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số | 5.3.1 Vẽ UML cho API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số
5.3.2 Code API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số
5.3.3 Viết automatic test API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 Xây dựng giao diện xem kết quả sổ xố trực tiếp | 5.4.1 Thiết kế mockup cho giao diện xem kết quả sổ xố trực tiếp
5.4.2 Code giao diện xem kết quả sổ xố trực tiếp
5.4.3 Viết automatic test giao diện xem kết quả sổ xố trực tiếp
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 Xây dựng giao diện tra cứu kết quả số xổ | 5.5.1 Thiết kế mockup cho giao diện tra cứu kết quả số xổ
5.5.2 Code giao diện tra cứu kết quả số xổ
5.5.3 Viết automatic test giao diện tra cứu kết quả số xổ
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 4.3 | 4.3 | 9.9 | 5.4

## Nguyễn Hoàng Tấn
Level 1 | Level 2 | Level 3 | Estimate #1 | Change #1 | Change #2 | Change #3 | Final
1 Quản trị viên hệ thống | 1.1 Viết API đăng nhập tài khoản quản trị | 1.1.1 Vẽ UML cho API đăng nhập tài khoản quản trị | 5
|  | 1.1.2 Code API đăng nhập tài khoản quản trị | 3
|  | 1.1.3 Viết automatic test cho API đăng nhập tài khoản quản trị | 2
| Total |  | 10 | 0 | 0 | 0
| 1.2 Viết API đăng xuất tài khoản quản trị | 1.2.1 Vẽ UML cho API đăng xuất tài khoản quản trị | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6
|  | 1.2.2 Code API đăng xuất tài khoản quản trị | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 1.8
1.2.3 Viết automatic test cho API đăng xuất tài khoản quản trị
| Total |  | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 2.4
| 1.3 Viết API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 1.3.1 Vẽ UML cho API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 3
|  | 1.3.2 Code API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 0.1 | 0.2 | 3 | 0.2
|  | 1.3.3 Viết automatic test cho API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 1 | 0.3 | 0.8 | 3
| Total |  | 2.4 | 1 | 4.3 | 6.2
| 1.4 Viết API thêm tài khoản quản trị | 1.4.1 Vẽ UML cho API thêm tài khoản quản trị | 0.1 | 0.9 | 1 | 0.7
|  | 1.4.2 Code API thêm khoản quản trị | 0.4 | 2.7 | 1 | 2.9
|  | 1.4.3 Viết automatic test cho API thêm tài khoản quản trị | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 3
| Total |  | 2.6 | 6.1 | 4.3 | 6.6
| 1.5 Viết API sửa tài khoản quản trị | 1.5.1 Vẽ UML cho API sửa tài khoản quản trị | 0.4 | 3.2 | 0.2 | 0.2
|  | 1.5.2 Code API sửa tài khoản quản trị | 1 | 2.2 | 0.3 | 0.1
|  | 1.5.3 Viết automatic test cho API sửa tài khoản quản trị | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2
| Total |  | 4.3 | 6.3 | 1.4 | 0.5
| 1.6 Viết API xóa tài khoản quản trị | 1.6.1 Vẽ UML cho API xóa tài khoản quản trị
1.6.2 Code API xóa tài khoản quản trị
1.6.3 Viết automatic test cho API xóa tài khoản quản trị
Total
| 1.7 Viết API xem danh sách tài khoản quản trị | 1.7.1 Vẽ UML cho API xem danh sách tài khoản quản trị
1.7.2 Code API xem danh sách tài khoản quản trị
1.7.3 Viết automatic test cho API xem danh sách tài khoản quản trị
Total
| 1.8 Xây dựng giao diện đăng nhập tài khoản quản trị | 1.8.1 Thiết kế mockup cho giao diện đăng nhập tài khoản quản trị
1.8.2 Code giao diện đăng nhập tài khoản quản trị
1.8.3 Viết automatic test cho giao diện tài khoản quản trị
Total
| 1.9 Xây dựng giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 1.9.1 Thiết kế mockup cho giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị
1.9.2 Code giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị
1.9.3 Viết automatic test cho giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị
Total
| 1.10 Xây dựng giao diện thêm tài khoản quản trị | 1.10.1 Thiết kế mockup cho giao diện thêm tài khoản quản trị
1.10.2 Code giao diện thêm tài khoản quản trị
1.10.3 Viết automatic test cho giao diện thêm tài khoản quản trị
Total
| 1.11 Xây dựng giao diện sửa tài khoản quản trị | 1.11.1 Thiết kế mockup cho giao diện sửa tài khoản quản trị
1.11.2 Code giao diện sửa tài khoản quản trị
1.11.3 Viết automatic test cho giao diện sửa tài khoản quản trị
Total
| 1.12 Xây dựng giao diện danh sách tài khoản quản trị | 1.12.1 Thiết kế mockup cho giao diện danh sách tài khoản quản trị
1.12.2 Code giao diện danh sách tài khoản quản trị
1.12.3 Viết automatic test cho giao diện danh sách tài khoản quản trị
Total
Total |  |  | 20.6 | 13.7 | 10.2 | 15.7
2 Quản lý danh sách tỉnh/thành phố | 2.1 Viết API thêm tỉnh/thành phố | 2.1.1 Vẽ UML cho API thêm tỉnh/thành phố | 2.3 | 0.4 | 3.3 | 1.5
|  | 2.1.2 Code API thêm tỉnh/thành phố | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.9
|  | 2.1.3 Viết automatic test cho API thêm tỉnh/thành phố | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 0.9
| Total |  | 2.6 | 3.5 | 8.3 | 5.3
| 2.2 Viết API sửa tỉnh/thành phố | 2.2.1 Vẽ UML cho API sửa tỉnh/thành phố | 3 | 0.2 | 1.9 | 2
|  | 2.2.2 Code API sửa tỉnh/thành phố | 2.9 | 2.1 | 0.2 | 0.6
2.2.3 Viết automatic test cho API sửa tỉnh/thành phố
| Total |  | 5.9 | 2.3 | 2.1 | 2.6
| 2.3 Viết API xóa tỉnh/thành phố | 2.3.1 Vẽ UML cho API xóa tỉnh/thành phố
2.3.2 Code API xóa tỉnh/thành phố
2.3.3 Viết automatic test cho API xóa tỉnh/thành phố
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 Viết API xem danh sách tỉnh/thành phố | 2.4.1 Vẽ UML cho API xem danh sách tỉnh/thành phố
2.4.2 Code API xem danh sách tỉnh/thành phố
2.4.3 Viết automatic test cho API xem danh sách tỉnh/thành phố
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5 Xây dựng giao diện thêm tỉnh/thành phố | 2.5.1 Thiết kế mockup cho giao diện thêm tỉnh/thành phố
2.5.2 Code giao diện thêm tỉnh/thành phố
2.5.3 Viết automatic test cho giao diện thêm tỉnh/thành phố
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 Xây dựng giao diện sửa tỉnh/thành phố | 2.6.1 Thiết kế mockup cho giao diện sửa tỉnh/thành phố
2.6.2 Code giao diện sửa tỉnh/thành phố
2.6.3 Viết automatic test giao diện sửa tỉnh/thành phố
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 Xây dựng giao diện danh sách tỉnh/thành phố | 2.7.1 Thiết kế mockup cho giao diện danh sách tỉnh/thành phố
2.7.2 Code giao diện danh sách tỉnh/thành phố
2.7.3 Viết automatic test giao diện danh sách tỉnh/thành phố
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 8.5 | 5.8 | 10.4 | 7.9
3 Quản lý kết quả sổ xố | 3.1 Viết API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | 3.1.1 Vẽ UML cho API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 4.9
3.1.2 Code API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố
|  | 3.1.3 Viết automatic test cho API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | 6.4 | 7.4 | 11.4 | 15.8
| Total |  | 6.8 | 7.8 | 13.1 | 20.7
| 3.2 Viết API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 3.2.1 Vẽ UML cho API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.3
|  | 3.2.2 Code API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 6.1 | 5.6 | 7.9 | 8.1
|  | 3.2.3 Viết automatic test cho API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 2.7 | 2.5 | 2 | 3
| Total |  | 9 | 8.5 | 11.6 | 11.4
| 3.3 Xây dựng giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành | 3.3.1 Thiết kế mockup cho giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 2.1
|  | 3.3.2 Code giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành | 6.2 | 8.5 | 5.4 | 6.5
|  | 3.3.3 Viết automatic test giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành | 3.2 | 6.5 | 5 | 2.1
| Total |  | 9.9 | 15.6 | 10.7 | 10.7
Total |  |  | 25.7 | 31.9 | 35.4 | 42.8
4 Quản lý chính sách đổi thưởng | 4.1 Viết API thêm cơ cấu giải thưởng | 4.1.1 Vẽ UML cho API thêm cơ cấu giải thưởng | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 0.4
|  | 4.1.2 Code API thêm cơ cấu giải thưởng | 0.9 | 2.6 | 3 | 0.4
|  | 4.1.3 Viết automatic test API thêm cơ cấu giải thưởng | 1.1 | 3 | 0.9 | 0.1
| Total |  | 4.5 | 6.2 | 6.2 | 0.9
| 4.2 Viết API sửa cơ cấu giải thưởng | 4.2.1 Vẽ UML cho API sửa cơ cấu giải thưởng | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 2.7
4.2.2 Code API sửa cơ cấu giải thưởng
|  | 4.2.3 Viết automatic test API sửa cơ cấu giải thưởng | 3 | 1.4 | 1.7 | 1.9
| Total |  | 3.6 | 1.6 | 2.2 | 4.6
| 4.3 Viết API xóa cơ cấu giải thưởng | 4.3.1 Vẽ UML cho API xóa cơ cấu giải thưởng
4.3.2 Code API xóa cơ cấu giải thưởng
4.3.3 Viết automatic test API xóa cơ cấu giải thưởng
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 Viết API xem danh sách cơ cấu giải thưởng | 4.4.1 Vẽ UML cho API xem danh sách cơ cấu giải thưởng
4.4.2 Code API xem danh sách cơ cấu giải thưởng
4.4.3 Viết automatic test API xem danh sách cơ cấu giải thưởng
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 Xây dựng giao diện thêm cơ cấu giải thưởng | 4.5.1 Thiết kế mockup cho giao diện thêm cơ cấu giải thưởng
4.5.2 Code giao diện thêm cơ cấu giải thưởng
4.5.3 Viết automatic test giao diện thêm cơ cấu giải thưởng
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 Xây dựng giao diện sửa cơ cấu giải thưởng | 4.6.1 Thiết kế mockup cho giao diện sửa cơ cấu giải thưởng
4.6.2 Code giao diện sửa cơ cấu giải thưởng
4.6.3 Viết automatic test giao diện sửa cơ cấu giải thưởng
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 Xây dựng giao diện danh sách cơ cấu giải thưởng | 4.7.1 Thiết kế mockup cho giao diện danh sách cơ cấu giải thưởng
4.7.2 Code giao diện danh sách cơ cấu giải thưởng
4.7.3 Viết automatic test giao diện danh sách cơ cấu giải thưởng
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 5.5
5 Chức năng người dùng | 5.1 Viết API xem kết quả xổ số trực tiếp | 5.1.1 Vẽ UML cho API xem kết quả xổ số trực tiếp | 1.1 | 1.6 | 3.5 | 0.5
5.1.2 Code API xem kết quả xổ số trực tiếp
|  | 5.1.3 Viết automatic test API xem kết quả xổ số trực tiếp | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 2.5
| Total |  | 1.4 | 3.3 | 3.7 | 3
| 5.2 Viết API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 5.2.1 Vẽ UML cho API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 2.3 | 0.6 | 4 | 1.6
5.2.2 Code API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành
|  | 5.2.3 Viết automatic test API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 0.8
| Total |  | 2.9 | 1 | 6.2 | 2.4
| 5.3 Viết API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số | 5.3.1 Vẽ UML cho API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số
5.3.2 Code API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số
5.3.3 Viết automatic test API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 Xây dựng giao diện xem kết quả sổ xố trực tiếp | 5.4.1 Thiết kế mockup cho giao diện xem kết quả sổ xố trực tiếp
5.4.2 Code giao diện xem kết quả sổ xố trực tiếp
5.4.3 Viết automatic test giao diện xem kết quả sổ xố trực tiếp
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 Xây dựng giao diện tra cứu kết quả số xổ | 5.5.1 Thiết kế mockup cho giao diện tra cứu kết quả số xổ
5.5.2 Code giao diện tra cứu kết quả số xổ
5.5.3 Viết automatic test giao diện tra cứu kết quả số xổ
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 4.3 | 4.3 | 9.9 | 5.4