## Cover
GANTT CHART
Project Name: | Ứng dụng tra cứu vé số online
Start Date: | 20/10/2022 | End Date: | 23/03/2023

## Histories
Document History – To maintain a list of changes being made
Version | Date | Author | Description of Changes
0.1 | 2022-10-16 | Bùi Nhật Hào | Viết task Quản trị viên hệ thống và Quản lý danh sách tỉnh/thành phố
0.2 | 2022-10-17 | Lê Chí Huy | Viết Task Quản lý kết quả sổ xố
0.3 | 2022-10-17 | Nguyễn Hoàng Tấn | Viết task Quản lý chính sách đổi thưởng và Chức năng người dùng
0.4 | 2022-10-18 | Bùi Nhật Hào | Tạo sheet Cover, Histories, References và cập nhật các sheet
0.5 | 2022-10-18 | Lê Chí Huy | Chỉnh sửa task Quản trị viên hệ thống và Chức năng người dùng
0.6 | 2022-10-19 | Nguyễn Hoàng Tấn | Cập nhật lại Histories
0.7 | 2022-10-19 | Bùi Nhật Hào | Chỉnh sửa point của task Quản lý danh sách tỉnh/thành phố và cập nhật lại Histories
0.8 | 2022-10-19 | Bùi Nhật Hào, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Chí Huy | Xem lại và chỉnh sửa toàn bộ các task
0.9 | 2022-10-20 | Lê Chí Huy | Cập nhật lại start day, end day và cập nhật histories
This document has been generated from template ST-FunctionalTestCase-Template, version 1.1

## References
Reference Documents
Document Name
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Individual Estimate.xlsx

## ProjectSchedule
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | PROJECT TITLE | [6 empty] | SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
Enter Company Name in cell B2. | Company Name | [6 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Project Start: label is in cell C3. | Project Lead | Project Start: |  |  | 2022-10-17
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  | Display Week: |  |  | 1 |  |  | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2022-10-17 to 2023-03-26
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | Point | START | END | DAYS | time axis 2022-10-17 to 2023-03-26
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Sprint 1
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | Sinh viên và giảng viên đăng nhập thông qua tài khoản Outlook |  |  | 5
Cell B9 contains the sample task "Task 1." Enter a new task name in cell B9. Enter a person to assign the task to in cell C9. Enter progress of the task in cell D9. A progress bar appears in the cell and is shaded according to the number in the cell. For example, 50 percent progress would shade half of the cell. Enter task start date in cell E9. Enter task end date in cell F9. A status bar shaded for the dates entered appears in blocks starting from cell I9 through BL9. | Sinh viên và giảng viên đăng nhập thông qua tài khoản Outlook | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1
Rows 10 through 13 repeat the pattern from row 9. Repeat the instructions from cell A9 for all task rows in this worksheet. Overwrite any sample data. A sample of another phase starts in cell A14. Continue entering tasks in cells A10 through A13 or go to cell A14 to learn more. | Vẽ userflow đăng nhập thông qua tài khoản Outlook | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1
| Cấu hình OAuth phía Outlook | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 1
| Code lớp StudentEntity và TeacherEntity | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-10-19 | 2022-10-19
| Code lớp LoginUserService cho chức năng đăng nhập tài khoản | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-10-20 | 2022-10-20
| Code lớp LoginUserController xây dựng API đăng nhập tài khoản | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-10-21 | 2022-10-21
| Thiết kế mockup giao diện đăng nhập tài khoản | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-10-19 | 2022-10-20
| Code giao diện đăng nhập tài khoản | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-10-21 | 2022-10-22
| Tích hợp API đăng nhập tài khoản vào giao diện | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-10-24 | 2022-10-24
| Code kịch bản automatic test cho chức năng đăng nhập tài khoản | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-18 | 2022-10-19
The cell at right contains the Phase 2 sample title. You can create a new phase at any time within column B. This project schedule does not require phases. To remove the phase, simply delete the row. To create a new phase block in this row, enter a new Title in cell at right. To continue adding tasks to the phase above, enter a new row above this one and fill in the task data as in cell A9's instruction. Update the Phase details in cell at right based on cell A8's instruction. Continue navigating down column A cells to learn more. If you haven't added any new rows in this worksheet, you will find 2 additional sample phase blocks have been created for you in cells B20 and B26. Otherwise, navigate through column A cells to find the additional blocks. Repeat the instructions from cells A8 and A9 whenever you need to. | Sinh viên và giảng viên đăng xuất tài khoản |  |  | 5
| Vẽ userflow đăng xuất tài khoản | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 1
| Code lớp LogoutUserService cho chức năng đăng xuất tài khoản | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 1
| Code lớp LogoutUserController xây dựng API đăng xuất tài khoản | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1
| Tích hợp API đăng xuất tài khoản vào giao diện | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-10-28 | 2022-10-28
| Code kịch bản automatic test cho chức năng đăng xuất tài khoản | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-10-29 | 2022-10-29
| Sinh viên và giảng viên xem hồ sơ cá nhân |  |  | 5
Vẽ userflow xem hồ sơ cá nhân
Code lớp GetProfileService cho chức năng xem hồ sơ cá nhân | Code lớp GetProfileService cho chức năng xem hồ sơ cá nhân
Code lớp GetProfileController xây dựng API xem hồ sơ cá nhân
Thiết kế mockup giao diện hồ sơ cá nhân
Code giao diện hồ sơ cá nhân
Tích hợp API xem hồ sơ cá nhân vào giao diện
Code kịch bản automatic test cho chức năng xem hồ sơ cá nhân
Sprint 2 (31/10/2022 - 12/11/2022)
Sample phase title block | Sinh viên đặt câu hỏi |  |  | 11
| Tạo bảng Question trong database | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 1
| Vẽ userflow sinh viên đặt câu hỏi | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 1
| Code lớp QuestionEntity | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 1
| Code lớp MakeQuestionService cho chức năng sinh viên đặt câu hỏi | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-01 | 2022-11-01
| Code lớp MakeQuestionController xây dựng API sinh viên đặt câu hỏi | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-02 | 2022-11-03
| Thiết kế mockup giao diện sinh viên đặt câu hỏi | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-04 | 2022-11-04
| Code giao diện sinh viên đặt câu hỏi | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Tích hợp API sinh viên đặt câu hỏi vào giao diện | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code kịch bản automatic test cho chức năng sinh viên đặt câu hỏi | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
Sample phase title block | Sinh viên xem danh sách câu hỏi của mình |  |  | 8
| Vẽ userflow sinh viên xem danh sách câu hỏi của mình | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Code lớp GetQuestionOfStudentService cho chức năng sinh viên xem câu hỏi của mình | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Code lớp GetQuestionOfStudentController xây dựng API sinh viên xem câu hỏi của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF! | #REF!
| Thiết kế mockup giao diện sinh viên xem câu hỏi của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code giao diện sinh viên xem câu hỏi của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Tích hợp API sinh viên xem câu hỏi của mình vào giao diện | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code kịch bản automatic test cho chức năng sinh viên xem câu hỏi của mình | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Sinh viên chỉnh sửa câu hỏi của mình |  |  | 8
Vẽ userflow sinh viên chỉnh sửa câu hỏi của mình
Code lớp EditQuestionOfStudentService cho chức năng sinh viên chỉnh sửa câu hỏi của mình
Code lớp EditQuestionOfStudentController xây dựng API sinh viên chỉnh sửa câu hỏi của mình
Thiết kế mockup giao diện sinh viên chỉnh sửa câu hỏi của mình
Code giao diện sinh viên chỉnh sửa câu hỏi của mình
Tích hợp API sinh viên chỉnh sửa câu hỏi của mình vào giao diện
Code kịch bản automatic test cho chức năng sinh viên chỉnh sửa câu hỏi của mình
| Sinh viên chỉnh sửa câu hỏi của mình |  |  | 8
Vẽ userflow sinh viên xóa câu hỏi của mình
Code lớp DeleteQuestionOfStudentService cho chức năng sinh viên xóa câu hỏi của mình
Code lớp DeleteQuestionOfStudentController xây dựng API sinh viên xóa câu hỏi của mình
Tích hợp API sinh viên xóa câu hỏi của mình vào giao diện
Code kịch bản automatic test cho chức năng sinh viên xóa câu hỏi của mình
Sprint 3
This is an empty row | Giảng viên trả lời câu hỏi trên hệ thống |  |  | 5
| Tạo bảng Answer trong database | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Vẽ userflow giảng viên trả lời câu hỏi trên hệ thống | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code lớp AnswerEntity | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
Code lớp MakeAnswerService cho chức năng giảng viên trả lời câu hỏi trên hệ thống
| Code lớp MakeAnswerController xây dựng API giảng viên trả lời câu hỏi trên hệ thống | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Thiết kế mockup giao diện giảng viên trả lời câu hỏi trên hệ thống | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code giao diện giảng viên trả lời câu hỏi trên hệ thống | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Tích hợp API giảng viên trả lời câu hỏi trên hệ thống vào giao diện | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code kịch bản automatic test cho chức năng giảng viên trả lời câu hỏi trên hệ thống | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Giảng viên xem danh sách câu trả lời của mình |  |  | 5
| Vẽ userflow sinh viên xem danh sách câu hỏi của mình | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code lớp GetQuestionOfStudentService cho chức năng sinh viên xem câu hỏi của mình | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code lớp GetQuestionOfStudentController xây dựng API sinh viên xem câu hỏi của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Thiết kế mockup giao diện sinh viên xem câu hỏi của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code giao diện sinh viên xem câu hỏi của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Tích hợp API sinh viên xem câu hỏi của mình vào giao diện | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code kịch bản automatic test cho chức năng sinh viên xem câu hỏi của mình | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Giảng viên chỉnh sửa câu trả lời của mình |  |  | 5
| Vẽ userflow giảng viên chỉnh sửa câu trả lời của mình | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code lớp EditAnswerOfTeacherService cho chức năng giảng viên chỉnh sửa câu trả lời của mình | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code lớp EditAnswerOfStudentController xây dựng API giảng viên chỉnh sửa câu trả lời của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Thiết kế mockup giao diện giảng viên chỉnh sửa câu trả lời của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code giao diện giảng viên chỉnh sửa câu trả lời của mình | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Tích hợp API giảng viên chỉnh sửa câu trả lời của mình vào giao diện | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
Code kịch bản automatic test cho chức năng sinh viên xem câu hỏi của mình
| Giảng viên xóa câu trả lời của mình |  |  | 5
Vẽ userflow sinh viên xóa câu hỏi của mình
Code lớp DeleteQuestionOfStudentService cho chức năng sinh viên xóa câu hỏi của mình
Code lớp DeleteQuestionOfStudentController xây dựng API sinh viên xóa câu hỏi của mình
Tích hợp API sinh viên xóa câu hỏi của mình vào giao diện
Code kịch bản automatic test cho chức năng sinh viên xóa câu hỏi của mình
Sprint 4
| Sinh viên và giảng viên xem danh sách câu hỏi trên hệ thống |  |  | 8
| Vẽ userflow sinh viên và giảng viên xem danh sách câu hỏi trên hệ thống | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code lớp GetAllQuestionService cho chức năng sinh viên và giảng viên xem danh sách câu hỏi trên hệ thống | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code lớp GetAllQuestionController xây dựng API sinh viên và giảng viên xem danh sách câu hỏi trên hệ thống | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Thiết kế mockup giao diện sinh viên và giảng viên xem danh sách câu hỏi trên hệ thống | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code giao diện sinh viên và giảng viên xem danh sách câu hỏi trên hệ thống | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Tích hợp API sinh viên và giảng viên xem danh sách câu hỏi trên hệ thống vào giao diện | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code kịch bản automatic test cho chức năng sinh viên và giảng viên xem danh sách câu hỏi trên hệ thống | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Giảng viên phê duyệt câu hỏi của sinh viên trên hệ thống |  |  | 8
Vẽ userflow giảng viên phê duyệt câu hỏi của sinh viên trên hệ thống
Code lớp ApproveQuestionService cho chức năng giảng viên phê duyệt câu hỏi của sinh viên trên hệ thống
Code lớp ApproveQuestionController xây dựng API giảng viên phê duyệt câu hỏi của sinh viên trên hệ thống
Thiết kế mockup giao diện giảng viên phê duyệt câu hỏi của sinh viên trên hệ thống
Code giao diện giảng viên phê duyệt câu hỏi của sinh viên trên hệ thống
Tích hợp API giảng viên phê duyệt câu hỏi của sinh viên trên hệ thống vào giao diện
Code kịch bản automatic test cho chức năng giảng viên phê duyệt câu hỏi của sinh viên trên hệ thống
| Giảng viên đăng bài viết |  |  | 8
Tạo bảng Article trên database
Vẽ userflow giảng viên đăng bài viết
Code lớp ArticleEntity
Code lớp CreateArticleService cho chức năng giảng viên đăng bài viết
Code lớp CreateArticleController xây dựng API giảng viên đăng bài viết
Thiết kế mockup giao diện giảng viên đăng bài viết | Thiết kế mockup giao diện giảng viên đăng bài viết
Code giao diện giảng viên đăng bài viết
Tích hợp API giảng viên đăng bài viết vào giao diện
Code kịch bản automatic test cho chức năng giảng viên đăng bài viết
| Giảng viên xóa bài viết của mình |  |  | 8
Vẽ userflow giảng viên xóa bài viết của mình
Code lớp DeleteArticleOfTeacherService cho chức năng giảng viên xóa bài viết của mình
Code lớp DeleteArticleOfTecherController xây dựng API giảng viên xóa bài viết của mình
Tích hợp API giảng viên xóa bài viết của mình vào giao diện
Code kịch bản automatic test cho chức năng giảng viên xóa bài viết của mình
Sprint 5
| Giảng viên xem danh sách bài viết của mình |  |  | 5
| Vẽ userflow giảng viên xem danh sách bài viết của mình | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code lớp GetArticleOfTeacherService cho chức năng giảng viên xem danh sách bài viết của mình | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code lớp GetArticleOfTeacherQuestionController xây dựng API giảng viên xem danh sách bài viết của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Thiết kế mockup giao diện giảng viên xem danh sách bài viết của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code giao diện giảng viên xem danh sách bài viết của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Tích hợp API giảng viên xem danh sách bài viết của mình vào giao diện | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code kịch bản automatic test cho chức năng giảng viên xem danh sách bài viết của mình | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Giảng viên chỉnh sửa bài viết của mình |  |  | 5
| Vẽ userflow giảng viên xem danh sách bài viết của mình | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code lớp GetArticleOfTeacherService cho chức năng giảng viên xem danh sách bài viết của mình | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code lớp GetArticleOfTeacherQuestionController xây dựng API giảng viên xem danh sách bài viết của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Thiết kế mockup giao diện giảng viên xem danh sách bài viết của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code giao diện giảng viên xem danh sách bài viết của mình | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Tích hợp API giảng viên xem danh sách bài viết của mình vào giao diện | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code kịch bản automatic test cho chức năng giảng viên xem danh sách bài viết của mình | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Sinh viên xem danh sách bài viết trên hệ thống |  |  | 5
| Vẽ userflow sinh viên xem danh sách bài viết trên hệ thống | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code lớp GetAllArticleService cho chức năng sinh viên xem danh sách bài viết trên hệ thống | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code lớp GetAllArticleController xây dựng API sinh viên xem danh sách bài viết trên hệ thống | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Thiết kế mockup giao diện sinh viên xem danh sách bài viết trên hệ thống | Bùi Nhật Hào | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code giao diện sinh viên xem danh sách bài viết trên hệ thống | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | #REF! | #REF!
| Tích hợp API sinh viên xem danh sách bài viết trên hệ thống vào giao diện | Lê Chí Huy | 0% |  | #REF! | #REF!
Code kịch bản automatic test cho chức năng sinh viên xem danh sách bài viết trên hệ thống
| Sinh viên bookmark bài viết trên hệ thống |  |  | 5
Tạo bảng Bookmark trên database
Vẽ userflow sinh viên bookmark bài viết trên hệ thống
Code lớp BookmarkEntity
Code lớp ToggleBookmarkArticleService cho chức năng sinh viên bookmark/unbookmark bài viết trên hệ thống
Code lớp ToggleBookmarkArticleController xây dựng API sinh viên bookmark/unbookmark bài viết trên hệ thống
Thiết kế mockup giao diện sinh viên bookmark bài viết trên hệ thống
Code giao diện sinh viên bookmark bài viết trên hệ thống
Tích hợp API sinh viên bookmark bài viết trên hệ thống vào giao diện
Code kịch bản automatic test cho chức năng sinh viên bookmark bài viết trên hệ thống
This row marks the end of the Project Schedule. DO NOT enter anything in this row. Insert new rows ABOVE this one to continue building out your Project Schedule. | Insert new rows ABOVE this one