## Cover
Individual Estimate
Project Name: | Ứng dụng blog trao đổi học tập của khoa CNTT
Start Date: | 2022-07-11 | End Date: | 15/01/2023

## Histories
Document History – To maintain a list of changes being made
Version | Date | Author | Description of Changes
0.1 | 2022-11-03 | Bùi Nhật Hào | Tạo template file Gantt Chart
0.2 | 2022-11-05 | Lê Chí Huy | Tạo sheet Cover, Histories, và các sheets các nhân
0.3 | 2022-11-08 | Nguyễn Hoàng Tấn | Chấm điểm sheets của mình
0.4 | 2022-11-09 | Bùi Nhật Hào | Chấm điểm sheets của mình
0.5 | 2022-11-10 | Lê Chí Huy | Chấm điểm sheets của mình
0.6 | 2022-11-11 | Bùi Nhật Hào, Lê Chí Huy, Nguyễn Hoàng Tấn | Cùng nhau xem lại và cập nhật, chỉnh sửa sheets chấm điểm
0.7 | 2022-11-12 | Bùi Nhật Hào | Cập nhật lại histories
This document has been generated from template ST-FunctionalTestCase-Template, version 1.1

## References
Reference Documents
Document Name
Team5_WBS.docx

## Lê Chí Huy
Level 1 | Level 2 | Estimate #1 | Change #1 | Change #2 | Change #3 | Final
Chức năng xác thực tài khoản | Sinh viên và giảng viên đăng nhập thông qua tài khoản Outlook | 3 |  |  |  | 3
| Sinh viên và giảng viên đăng xuất tài khoản | 5 |  |  |  | 5
| Sinh viên và giảng viên xem hồ sơ cá nhân | 3 |  |  |  | 3
Total |  | 11 |  |  |  | 11
Chức năng hỏi đáp | Sinh viên đặt câu hỏi | 5 | 8 |  |  | 8
| Sinh viên xem danh sách câu hỏi của mình | 3 |  |  |  | 3
| Sinh viên chỉnh sửa câu hỏi của mình | 5 |  |  |  | 5
| Sinh viên xóa câu hỏi của mình | 5 | 3 |  |  | 3
| Giảng viên trả lời câu hỏi trên hệ thống | 5 | 8 |  |  | 5
| Giảng viên xem danh sách câu trả lời của mình | 3 |  |  |  | 3
| Giảng viên chỉnh sửa câu trả lời của mình | 5 |  |  |  | 5
| Giảng viên xóa câu trả lời của mình | 5 |  |  |  | 3
| Sinh viên và giảng viên xem danh sách câu hỏi trên hệ thống | 3 |  |  |  | 5
| Giảng viên phê duyệt câu hỏi của sinh viên trên hệ thống | 5 |  |  |  | 5
Total |  | 44 | 19 |  |  | 45
Chức năng bài viết | Giảng viên đăng bài viết | 5 |  |  |  | 5
| Giảng viên xem danh sách bài viết của mình | 3 |  |  |  | 3
| Giảng viên chỉnh sửa bài viết của mình | 5 |  |  |  | 5
| Giảng viên xóa bài viết của mình | 5 |  |  |  | 5
| Sinh viên xem danh sách bài viết trên hệ thống | 8 |  |  |  | 8
| Sinh viên bookmark bài viết trên hệ thống | 8 |  |  |  | 8
Total |  | 34 |  |  |  | 34

## Bùi Nhật Hào
Level 1 | Level 2 | Estimate #1 | Change #1 | Change #2 | Change #3 | Final
Chức năng xác thực tài khoản | Sinh viên và giảng viên đăng nhập thông qua tài khoản Outlook | 3 |  |  |  | 3
| Sinh viên và giảng viên đăng xuất tài khoản | 5 |  |  |  | 5
| Sinh viên và giảng viên xem hồ sơ cá nhân | 3 |  |  |  | 3
Total |  | 11 |  |  |  | 11
Chức năng hỏi đáp | Sinh viên đặt câu hỏi | 8 | 5 |  |  | 8
| Sinh viên xem danh sách câu hỏi của mình | 5 |  |  |  | 3
| Sinh viên chỉnh sửa câu hỏi của mình | 5 |  |  |  | 5
| Sinh viên xóa câu hỏi của mình | 3 | 3 |  |  | 3
| Giảng viên trả lời câu hỏi trên hệ thống | 8 | 5 |  |  | 5
| Giảng viên xem danh sách câu trả lời của mình | 3 |  |  |  | 3
| Giảng viên chỉnh sửa câu trả lời của mình | 3 |  |  |  | 5
| Giảng viên xóa câu trả lời của mình | 3 |  |  |  | 3
| Sinh viên và giảng viên xem danh sách câu hỏi trên hệ thống | 3 |  |  |  | 5
| Giảng viên phê duyệt câu hỏi của sinh viên trên hệ thống | 3 |  |  |  | 5
Total |  | 44 | 13 |  |  | 45
Chức năng bài viết | Giảng viên đăng bài viết | 5 |  |  |  | 5
| Giảng viên xem danh sách bài viết của mình | 3 |  |  |  | 3
| Giảng viên chỉnh sửa bài viết của mình | 5 |  |  |  | 5
| Giảng viên xóa bài viết của mình | 5 |  |  |  | 5
| Sinh viên xem danh sách bài viết trên hệ thống | 8 |  |  |  | 8
| Sinh viên bookmark bài viết trên hệ thống | 8 |  |  |  | 8
Total |  | 34 |  |  |  | 34

## Nguyễn Hoàng Tấn
Level 1 | Level 2 | Estimate #1 | Change #1 | Change #2 | Change #3 | Final
Chức năng xác thực tài khoản | Sinh viên và giảng viên đăng nhập thông qua tài khoản Outlook | 3 |  |  |  | 3
| Sinh viên và giảng viên đăng xuất tài khoản | 5 |  |  |  | 5
| Sinh viên và giảng viên xem hồ sơ cá nhân | 3 |  |  |  | 3
Total |  | 11 |  |  |  | 11
Chức năng hỏi đáp | Sinh viên đặt câu hỏi | 3 | 8 |  |  | 8
| Sinh viên xem danh sách câu hỏi của mình | 3 |  |  |  | 3
| Sinh viên chỉnh sửa câu hỏi của mình | 5 |  |  |  | 5
| Sinh viên xóa câu hỏi của mình | 8 | 5 |  |  | 3
| Giảng viên trả lời câu hỏi trên hệ thống | 3 | 5 |  |  | 5
| Giảng viên xem danh sách câu trả lời của mình | 3 |  |  |  | 3
| Giảng viên chỉnh sửa câu trả lời của mình | 5 |  |  |  | 5
| Giảng viên xóa câu trả lời của mình | 3 |  |  |  | 3
| Sinh viên và giảng viên xem danh sách câu hỏi trên hệ thống | 3 |  |  |  | 5
| Giảng viên phê duyệt câu hỏi của sinh viên trên hệ thống | 5 |  |  |  | 5
Total |  | 41 | 18 |  |  | 45
Chức năng bài viết | Giảng viên đăng bài viết | 5 |  |  |  | 5
| Giảng viên xem danh sách bài viết của mình | 3 |  |  |  | 3
| Giảng viên chỉnh sửa bài viết của mình | 5 |  |  |  | 5
| Giảng viên xóa bài viết của mình | 5 |  |  |  | 5
| Sinh viên xem danh sách bài viết trên hệ thống | 8 |  |  |  | 8
| Sinh viên bookmark bài viết trên hệ thống | 8 |  |  |  | 8
Total |  | 34 |  |  |  | 34