## Cover
GANTT CHART
Project Name: | Ứng dụng tra cứu vé số online
Start Date: | 20/10/2022 | End Date: | 23/03/2023

## Histories
Document History – To maintain a list of changes being made
Version | Date | Author | Description of Changes
0.1 | 2022-10-16 | Bùi Nhật Hào | Viết task Quản trị viên hệ thống và Quản lý danh sách tỉnh/thành phố
0.2 | 2022-10-17 | Lê Chí Huy | Viết Task Quản lý kết quả sổ xố
0.3 | 2022-10-17 | Nguyễn Hoàng Tấn | Viết task Quản lý chính sách đổi thưởng và Chức năng người dùng
0.4 | 2022-10-18 | Bùi Nhật Hào | Tạo sheet Cover, Histories, References và cập nhật các sheet
0.5 | 2022-10-18 | Lê Chí Huy | Chỉnh sửa task Quản trị viên hệ thống và Chức năng người dùng
0.6 | 2022-10-19 | Nguyễn Hoàng Tấn | Cập nhật lại Histories
0.7 | 2022-10-19 | Bùi Nhật Hào | Chỉnh sửa point của task Quản lý danh sách tỉnh/thành phố và cập nhật lại Histories
0.8 | 2022-10-19 | Bùi Nhật Hào, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Chí Huy | Xem lại và chỉnh sửa toàn bộ các task
0.9 | 2022-10-20 | Lê Chí Huy | Cập nhật lại start day, end day và cập nhật histories
This document has been generated from template ST-FunctionalTestCase-Template, version 1.1

## References
Reference Documents
Document Name
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Individual Estimate.xlsx

## ProjectSchedule
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | PROJECT TITLE | [6 empty] | SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
Enter Company Name in cell B2. | Company Name | [6 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Project Start: label is in cell C3. | Project Lead | Project Start: |  |  | 2022-10-17
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  | Display Week: |  |  | 1 |  |  | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2022-10-17 to 2023-03-26
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | Point | START | END | DAYS | time axis 2022-10-17 to 2023-03-26
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Sprint 1
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | Đăng nhập tài khoản quản trị |  |  | 5
Cell B9 contains the sample task "Task 1." Enter a new task name in cell B9. Enter a person to assign the task to in cell C9. Enter progress of the task in cell D9. A progress bar appears in the cell and is shaded according to the number in the cell. For example, 50 percent progress would shade half of the cell. Enter task start date in cell E9. Enter task end date in cell F9. A status bar shaded for the dates entered appears in blocks starting from cell I9 through BL9. | Tạo bảng Admin trong database | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1
Rows 10 through 13 repeat the pattern from row 9. Repeat the instructions from cell A9 for all task rows in this worksheet. Overwrite any sample data. A sample of another phase starts in cell A14. Continue entering tasks in cells A10 through A13 or go to cell A14 to learn more. | Vẽ workflow đăng nhập tài khoản quản trị | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-17 | 2022-10-17 | 1
| Viết function requirement đăng nhập tài khoản quản trị | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 1
| Code AdminEntity và CredentitalsDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-10-19 | 2022-10-19
| Code LoginAdminService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-10-20 | 2022-10-20
| Code LoginAdminController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-10-21 | 2022-10-21
| Thiết kế mockup giao diện đăng nhập tài khoản quản trị | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-10-19 | 2022-10-20
| Xây dựng giao diện đăng nhập tài khoản quản trị | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-10-21 | 2022-10-22
| Kết nối giao diện với API đăng nhập tài khoản quản trị | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-10-24 | 2022-10-24
| Viết automatic test cho API đăng nhập tài khoản quản trị | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-18 | 2022-10-19
The cell at right contains the Phase 2 sample title. You can create a new phase at any time within column B. This project schedule does not require phases. To remove the phase, simply delete the row. To create a new phase block in this row, enter a new Title in cell at right. To continue adding tasks to the phase above, enter a new row above this one and fill in the task data as in cell A9's instruction. Update the Phase details in cell at right based on cell A8's instruction. Continue navigating down column A cells to learn more. If you haven't added any new rows in this worksheet, you will find 2 additional sample phase blocks have been created for you in cells B20 and B26. Otherwise, navigate through column A cells to find the additional blocks. Repeat the instructions from cells A8 and A9 whenever you need to. | Đăng xuất tài khoản quản trị viên |  |  | 5
| Vẽ workflow đăng xuất tài khoản quản trị | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-25 | 2022-10-25 | 1
| Viết function requirement đăng xuất tài khoản quản trị | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 1
| Code LogoutAdminService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 1
| Code LogoutAdminController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-10-28 | 2022-10-28
| Kết nối giao diện với API đăng xuất tài khoản quản trị | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-10-29 | 2022-10-29
| Viết automatic test cho API đăng xuất tài khoản quản trị | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-27 | 2022-10-27
Sprint 2 (31/10/2022 - 12/11/2022)
Sample phase title block | Đổi mật khẩu tài khoản quản trị viên |  |  | 11
| Vẽ workflow đổi mật khẩu tài khoản quản trị | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 1
| Viết function requirement đổi mật khẩu tài khoản quản trị | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 1
| Cấu hình mail server | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-10-31 | 2022-10-31 | 1
| Code ResetPasswordDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-01 | 2022-11-01
| Code SendResetPasswordNotificationService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-02 | 2022-11-03
| Code SendResetPasswordNotificationController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-04 | 2022-11-04
| Thiết kế mockup giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-11-01 | 2022-11-02
| Xây dựng giao diện đổi mật khẩu tài khoản quản trị | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-11-03 | 2022-11-04
| Kết nối giao diện với API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-11-05 | 2022-11-05
| Viết automatic test cho API đổi mật khẩu tài khoản quản trị | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-02 | 2022-11-03
Sample phase title block | Xem danh sách tài khoản quản trị viên |  |  | 8
| Vẽ workflow xem danh sách tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 1
| Viết function requirement xem danh sách tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 1
| Code AdminListFilterDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 1
| Code GetAdminListService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-08 | 2022-11-09
| Code GetAdminListController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-10 | 2022-11-10
| Thiết kế mockup giao diện xem danh sách tài khoản quản trị viên | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-11-08 | 2022-11-09
| Xây dựng giao diện xem danh sách tài khoản quản trị viên | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-11-10 | 2022-11-11
| Kết nối giao diện với API xem danh sách tài khoản quản trị viên | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-11-12 | 2022-11-12
| Viết automatic test cho API xem danh sách tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-08 | 2022-11-09
Sprint 3
This is an empty row | Thêm tài khoản quản trị viên |  |  | 5
| Vẽ workflow thêm tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-14 | 2022-11-14
| Viết function requirement thêm tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-14 | 2022-11-14
| Code CreationAdminDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-15 | 2022-11-15
| Code CreateAdminService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-15 | 2022-11-15
| Code CreateAdminController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-16 | 2022-11-16
| Thiết kế mockup giao diện thêm tài khoản quản trị viên | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-11-15 | 2022-11-15
| Xây dựng giao diện thêm tài khoản quản trị viên | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-11-16 | 2022-11-16
| Kết nối giao diện với API thêm tài khoản quản trị viên | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-11-17 | 2022-11-17
| Viết automatic test cho API thêm tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-15 | 2022-11-16
| Sửa tài khoản quản trị viên |  |  | 5
| Vẽ workflow sửa tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-18 | 2022-11-18
| Viết function requirement sửa tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-18 | 2022-11-18
| Code UpdateAdminDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-19 | 2022-11-19
| Code UpdateAdminService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-19 | 2022-11-19
| Code UpdateAdminController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-21 | 2022-11-21
| Thiết kế mockup giao diện sửa tài khoản quản trị viên | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-11-19 | 2022-11-19
| Xây dựng giao diện sửa tài khoản quản trị viên | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-11-21 | 2022-11-21
| Kết nối giao diện với API sửa tài khoản quản trị viên | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-11-22 | 2022-11-22
| Viết automatic test cho API sửa tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-19 | 2022-11-20
| Xóa tài khoản quàn trị viên |  |  | 5
| Vẽ workflow xóa tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-23 | 2022-11-23
| Viết function requirement xóa tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-23 | 2022-11-23
| Code DeleteAdminService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-24 | 2022-11-24
| Code DeleteAdminController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-11-25 | 2022-11-25
| Kết nối giao diện với API xóa tài khoản quản trị viên | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-11-26 | 2022-11-26
| Viết automatic test cho API xóa tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-24 | 2022-11-25
Sprint 4
| Xem danh sách tỉnh/ thành phố |  |  | 8
| Tạo bảng Area trong database | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-28 | 2022-11-28
| Tạo liên kết khóa ngoại trong bảng Area | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-29 | 2022-11-29
| Tạo AreaEntity | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-11-30 | 2022-11-30
| Vẽ workflow xem danh sách tỉnh/thành phố | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-12-01 | 2022-12-02
| Viết function requirement xem danh sách tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-03 | 2022-12-05
| Code AreaListFilterDAO | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-06 | 2022-12-06
| Code GetAreaListService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-12-07 | 2022-12-08
| Code GetAreaListController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-12-09 | 2022-12-09
| Thiết kế mockup giao diện xem danh sách tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-12-03 | 2022-12-04
| Xây dựng giao diện xem danh sách tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-12-05 | 2022-12-07
| Kết nối giao diện với API xem danh sách tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-12-10 | 2022-12-10
| Viết automatic test cho API xem danh sách tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-05 | 2022-12-06
Sprint 5
| Thêm tỉnh/ thành phố |  |  | 5
| Vẽ workflow thêm tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-12 | 2022-12-12
| Viết function requirement thêm tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-12 | 2022-12-12
| Code CreationAreaDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-12-13 | 2022-12-13
| Code CreateAreaService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-12-13 | 2022-12-13
| Code CreateAreaController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-12-14 | 2022-12-14
| Thiết kế mockup giao diện thêm tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-12-13 | 2022-12-13
| Xây dựng giao diện thêm tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-12-14 | 2022-12-14
| Kết nối giao diện với API thêm tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-12-15 | 2022-12-15
| Viết automatic test cho API thêm tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-13 | 2022-12-14
| Sửa tỉnh/ thành phố |  |  | 5
| Vẽ workflow thêm tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-16 | 2022-12-16
| Viết function requirement thêm tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-16 | 2022-12-16
| Code CreationAreaDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-12-17 | 2022-12-17
| Code CreateAreaService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-12-17 | 2022-12-17
| Code CreateAreaController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-12-19 | 2022-12-19
| Thiết kế mockup giao diện thêm tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-12-17 | 2022-12-17
| Xây dựng giao diện thêm tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-12-19 | 2022-12-19
| Kết nối giao diện với API thêm tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-12-20 | 2022-12-20
| Viết automatic test cho API thêm tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-17 | 2022-12-19
| Xóa tỉnh/ thành phố |  |  | 5
| Vẽ workflow xóa tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-21 | 2022-12-21
| Viết function requirement xóa tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-21 | 2022-12-21
| Code DeleteAdminService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-12-22 | 2022-12-22
| Code DeleteAdminController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-12-23 | 2022-12-23
| Kết nối giao diện với API xóa tài khoản quản trị viên | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2022-12-24 | 2022-12-24
| Viết automatic test cho API xóa tài khoản quản trị viên | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-22 | 2022-12-23
Sprint 6
| Xem danh sách cơ cấu giải thưởng |  |  | 8
| Tạo bảng Price trong database | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-26 | 2022-12-26
| Tạo liên kết khóa ngoại trong bảng Price | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-27 | 2022-12-27
| Tạo PriceEntity | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2022-12-28 | 2022-12-28
| Vẽ workflow xem danh sách cơ cấu giải thưởng | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-29 | 2022-12-30
| Viết function requirement xem danh sách cơ cấu giải thưởng | Lê Chí Huy | 0% |  | 2022-12-31 | 2023-01-02
| Code PriceListFilterDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-01-03 | 2023-01-03
| Code GetPriceListService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-01-04 | 2023-01-05
| Code GetPriceListController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-01-06 | 2023-01-06
| Thiết kế mockup giao diện xem danh sách cơ cấu giải thưởng | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-01-03 | 2023-01-04
| Xây dựng giao diện xem danh sách cơ cấu giải thưởng | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-01-05 | 2023-01-06
| Kết nối giao diện với API xem danh sách cơ cấu giải thưởng | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-01-07 | 2023-01-07
| Viết automatic test cho API xem danh sách cơ cấu giải thưởng | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-03 | 2023-01-03
Sprint 7
| Thêm cơ cấu giải thưởng |  |  | 5
| Vẽ workflow thêm cơ cấu giải thưởng | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-09 | 2023-01-09
| Viết function requirement thêm cơ cấu giải thưởng | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-09 | 2023-01-09
| Code CreationPriceDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-01-10 | 2023-01-10
| Code CreatePriceService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-01-10 | 2023-01-10
| Code CreatePriceController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-01-11 | 2023-01-11
| Thiết kế mockup giao diện thêm cơ cấu giải thưởng | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-01-10 | 2023-01-10
| Xây dựng giao diện thêm cơ cấu giải thưởng | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-01-11 | 2023-01-11
| Kết nối giao diện với API thêm cơ cấu giải thưởng | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-01-12 | 2023-01-12
| Viết automatic test cho API thêm cơ cấu giải thưởng | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-10 | 2023-01-11
| Sửa cơ cấu giải thưởng |  |  | 5
| Vẽ workflow sửa cơ cấu giải thưởng | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-13 | 2023-01-13
| Viết function requirement sửa cơ cấu giải thưởng | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-13 | 2023-01-13
| Code UpdatePriceDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-01-14 | 2023-01-14
| Code UpdatePriceService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-01-14 | 2023-01-14
| Code UpdatePriceController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-01-16 | 2023-01-16
| Thiết kế mockup giao diện sửa cơ cấu giải thưởng | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-01-14 | 2023-01-14
| Xây dựng giao diện sửa cơ cấu giải thưởng | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-01-16 | 2023-01-16
| Kết nối giao diện với API sửa cơ cấu giải thưởng | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-01-17 | 2023-01-17
| Viết automatic test cho API sửa cơ cấu giải thưởng | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-14 | 2023-01-16
| Xóa cơ cấu giải thưởng |  |  | 5
| Vẽ workflow xóa cơ cấu giải thưởng | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-18 | 2023-01-18
| Viết function requirement xóa cơ cấu giải thưởng | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-18 | 2023-01-18
| Code DeletePriceService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-01-19 | 2023-01-19
Code DeletePriceController và tạo API route | Code DeletePriceController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-01-20 | 2023-01-20
| Kết nối giao diện với API xóa cơ cấu giải thưởng | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-01-21 | 2023-01-21
| Viết automatic test cho API xóa cơ cấu giải thưởng | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-19 | 2023-01-20
Sprint 8
| Xem danh sách kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố |  |  | 8
| Tạo bảng LotteryResult trong database | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-30 | 2023-01-30
| Tạo liên kết khóa ngoại trong bảng LotteryResult | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-30 | 2023-01-30
| Tạo LotteryResultEntity | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-01-31 | 2023-01-31
| Vẽ workflow xem danh sách kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-31 | 2023-01-31
| Viết function requirement xem danh sách kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-01-31 | 2023-01-31
| Code LotteryResultFilterDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-01 | 2023-02-01
| Code GetLotteryResultListService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-01 | 2023-02-01
| Code GetLotteryResultListController và tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-02 | 2023-02-02
| Thiết kế mockup giao diện xem danh sách kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-02-01 | 2023-02-01
| Xây dựng giao diện xem danh sách kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-02-02 | 2023-02-02
| Kết nối giao diện với API xem danh sách kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-02-03 | 2023-02-03
| Kết nối giao diện với API xem danh sách kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-02-01 | 2023-02-02
| Lấy tự động kết quả xổ số từ dữ liệu xổ số kiến thiết theo ngày, tỉnh/thành phố |  |  | 11
| Vẽ workflow lấy tự động kết quả xổ số từ dữ liệu xổ số kiến thiết theo ngày, tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-02-04 | 2023-02-06
| Viết function requirement lấy tự động kết quả xổ số từ dữ liệu xổ số kiến thiết theo ngày, tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-02-04 | 2023-02-06
| Code LotteryResultCrawlerDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-07 | 2023-02-07
| Code CrawlLotteryResultService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-08 | 2023-02-09
| Cấu hình Redis để thực thi queued job | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-07 | 2023-02-07
| Code CrawlLotteryResultController vào tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-10 | 2023-02-10
| Viết cron job tự động lấy kết quả xổ số mỗi ngày | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-10 | 2023-02-10
| Thiết kế mockup giao diện lấy tự động kết quả xổ số từ dữ liệu xổ số kiến thiết theo ngày, tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-02-07 | 2023-02-09
| Xây dựng giao diện lấy tự động kết quả xổ số từ dữ liệu xổ số kiến thiết theo ngày, tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-02-09 | 2023-02-10
| Kết nối giao diện với API lấy tự động kết quả xổ số từ dữ liệu xổ số kiến thiết theo ngày, tỉnh/thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-02-11 | 2023-02-11
| Viết automatic test cho API lấy tự động kết quả xổ số từ dữ liệu xổ số kiến thiết theo ngày, tỉnh/thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-02-07 | 2023-02-08
Sprint 9
| Sửa kết quả xổ số |  |  | 5
| Vẽ workflow sửa kết quả xổ số | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-02-13 | 2023-02-13
| Viết function requirement sửa kết quả xổ số | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-02-13 | 2023-02-13
| Code UpdateLotteryResultDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-14 | 2023-02-14
| Code UpdateLotteryResultService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-14 | 2023-02-14
| Code UpdateLotteryResultController vào tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-15 | 2023-02-15
| Thiết kế mockup giao diện sửa kết quả xổ số | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-02-14 | 2023-02-14
| Xây dựng giao diện sửa kết quả xổ số | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-02-15 | 2023-02-15
| Kết nối giao diện với API sửa kết quả xổ số | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-02-16 | 2023-02-16
| Viết automatic test cho API sửa kết quả xổ số | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-02-14 | 2023-02-15
| Tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh, miền, thành phố |  |  | 8
| Vẽ workflow tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh, miền, thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-02-17 | 2023-02-18
| Viết function requirement tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh, miền, thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-02-17 | 2023-02-18
| Code SearchLotteryResultFilterDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-20 | 2023-02-20
| Code SearchLotteryResultService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-21 | 2023-02-22
| Code SearchLotteryResultController vào tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-23 | 2023-02-23
| Thiết kế mockup giao diện tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh, miền, thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-02-21 | 2023-02-22
| Xây dựng giao diện tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh, miền, thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-02-23 | 2023-02-24
| Kết nối giao diện với API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh, miền, thành phố | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-02-25 | 2023-02-25
| Viết automatic test cho API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh, miền, thành phố | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-02-18 | 2023-02-19
Sprint 10
| Tra cứu kết quả xổ số bằng hình ảnh |  |  | 8
| Vẽ workflow tra cứu kết quả xổ số bằng hình ảnh | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-02-27 | 2023-02-28
| Viết function requirement tra cứu kết quả xổ số bằng hình ảnh | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-02-27 | 2023-02-28
| Cấu hình machine learning và train model để đọc thông tin trên ảnh vé dò | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-28 | 2023-03-03
| Code SearchLotteryResultByImageDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-02-28 | 2023-02-28
| Code SearchLotteryResultByImageService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-03-01 | 2023-03-03
| Code SearchLotteryResultByImageController vào tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-03-04 | 2023-03-04
| Thiết kế mockup giao diện tra cứu kết quả xổ số bằng hình ảnh | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-02-28 | 2023-03-01
| Xây dựng giao diện tra cứu kết quả xổ số bằng hình ảnh | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-03-01 | 2023-03-03
| Kết nối giao diện với API tra cứu kết quả xổ số bằng hình ảnh | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-03-05 | 2023-03-05
| Viết automatic test cho API tra cứu kết quả xổ số bằng hình ảnh | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-02-28 | 2023-03-01
| Tra cứu kết quả xổ số bằng số trên vé dò |  |  | 11
| Vẽ workflow tra cứu kết quả xổ số bằng số trên vé dò | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-03-06 | 2023-03-06
| Viết function requirement tra cứu kết quả xổ số bằng số trên vé dò | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-03-06 | 2023-03-06
| Code SearchLotteryResultByNumberDAO | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-03-07 | 2023-03-07
| Code SearchLotteryResultByNumberService | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-03-07 | 2023-03-07
| Code SearchLotteryResultByNumberController vào tạo API route | Bùi Nhật Hào | 0% |  | 2023-03-08 | 2023-03-08
| Thiết kế mockup giao diện tra cứu kết quả xổ số bằng số trên vé dò | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-03-07 | 2023-03-07
| Xây dựng giao diện tra cứu kết quả xổ số bằng số trên vé dò | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-03-08 | 2023-03-08
| Kết nối giao diện với API tra cứu kết quả xổ số bằng số trên vé dò | Nguyễn Hoàng Tấn | 0% |  | 2023-03-09 | 2023-03-09
| Viết automatic test cho API tra cứu kết quả xổ số bằng số trên vé dò | Lê Chí Huy | 0% |  | 2023-03-07 | 2023-03-07
This row marks the end of the Project Schedule. DO NOT enter anything in this row. Insert new rows ABOVE this one to continue building out your Project Schedule. | Insert new rows ABOVE this one