## Bùi Nhật Hào
Level 1 | Level 2 | Estimate #1 | Change #1 | Change #2 | Change #3 | Final
1 Quản trị viên hệ thống | 1.1 Đăng nhập tài khoản quản trị | 5 |  |  |  | 5
| 1.2 Đăng xuất tài khoản quản trị | 8 |  |  |  | 5
| 1.3 Đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 11 |  |  |  | 11
| 1.4 Xem danh sách tài khoản quản trị viên | 8 |  |  |  | 8
| 1.5 Thêm tài khoản quản trị | 5 |  |  |  | 5
| 1.6 Sửa tài khoản quản trị | 8 |  |  |  | 5
| 1.7 Xóa tài khoản quản trị | 5 |  |  |  | 5
Total |  | 50 |  |  |  | 44
2 Quản lý danh sách tỉnh/thành phố | 2.1 Xem danh sách tỉnh/ thành phố | 8 |  |  |  | 8
| 2.2 Thêm tỉnh/ thành phố | 5 |  |  |  | 5
| 2.3 Sửa tỉnh/ thành phố | 5 |  |  |  | 5
| 2.4 Xóa tỉnh/ thành phố | 5 |  |  |  | 5
Total |  | 23 |  |  |  | 23
3 Quản lý kết quả sổ xố | 3.1 Xem danh sách kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/ thành phố | 5 | 5 |  |  | 8
| 3.2 Lấy tự động kết quả xổ số từ dữ liệu xổ số kiến thiết theo ngày, tỉnh/thành phố | 11 | 11 |  |  | 11
| 3.3 Sửa kết quả xổ số | 5 | 5 |  |  | 5
Total |  | 21 | 21 |  |  | 24
4 Quản lý chính sách đổi thưởng | 4.1 Xem danh sách cơ cấu giải thưởng | 8 |  |  |  | 8
| 4.2 Thêm cơ cấu giải thưởng | 5 |  |  |  | 5
| 4.3 Sửa cơ cấu giải thưởng | 5 |  |  |  | 5
| 4.4 Xóa cơ cấu giải thưởng | 5 |  |  |  | 5
Total |  | 23 |  |  |  | 23
5 Chức năng người dùng | 5.1 Tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh, miền, thành phố | 5 |  |  |  | 8
| 5.2 Tra cứu kết quả xổ số bằng hình ảnh | 8 |  |  |  | 8
| 5.3 Tra cứu kết quả xổ số bằng số trên vé dò | 5 |  |  |  | 11
Total |  | 18 |  |  |  | 27

## Lê Chí Huy
Level 1 | Level 2 | Estimate #1 | Change #1 | Change #2 | Change #3 | Final
1 Quản trị viên hệ thống | 1.1 Đăng nhập tài khoản quản trị | 5 |  |  |  | 5
| 1.2 Đăng xuất tài khoản quản trị | 5 |  |  |  | 5
| 1.3 Đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 11 |  |  |  | 11
| 1.4 Xem danh sách tài khoản quản trị viên | 3 |  |  |  | 8
| 1.5 Thêm tài khoản quản trị | 5 |  |  |  | 5
| 1.6 Sửa tài khoản quản trị | 5 |  |  |  | 5
| 1.7 Xóa tài khoản quản trị | 3 |  |  |  | 5
Total |  | 37 |  |  |  | 44
2 Quản lý danh sách tỉnh/thành phố | 2.1 Xem danh sách tỉnh/ thành phố | 8 |  |  |  | 8
| 2.2 Thêm tỉnh/ thành phố | 5 |  |  |  | 5
| 2.3 Sửa tỉnh/ thành phố | 5 |  |  |  | 5
| 2.4 Xóa tỉnh/ thành phố | 5 |  |  |  | 5
Total |  | 23 |  |  |  | 23
3 Quản lý kết quả sổ xố | 3.1 Xem danh sách kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/ thành phố | 8 | 8 |  |  | 8
| 3.2 Lấy tự động kết quả xổ số từ dữ liệu xổ số kiến thiết theo ngày, tỉnh/thành phố | 5 | 5 |  |  | 11
| 3.3 Sửa kết quả xổ số | 8 | 5 |  |  | 5
Total |  | 21 | 18 |  |  | 24
4 Quản lý chính sách đổi thưởng | 4.1 Xem danh sách cơ cấu giải thưởng | 5 |  |  |  | 8
| 4.2 Thêm cơ cấu giải thưởng | 5 |  |  |  | 5
| 4.3 Sửa cơ cấu giải thưởng | 5 |  |  |  | 5
| 4.4 Xóa cơ cấu giải thưởng | 5 |  |  |  | 5
Total |  | 20 |  |  |  | 23
5 Chức năng người dùng | 5.1 Tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh, miền, thành phố | 8 |  |  |  | 8
| 5.2 Tra cứu kết quả xổ số bằng hình ảnh | 8 |  |  |  | 8
| 5.3 Tra cứu kết quả xổ số bằng số trên vé dò | 11 |  |  |  | 11
Total |  | 27 |  |  |  | 27

## Nguyễn Hoàng Tấn
Level 1 | Level 2 | Estimate #1 | Change #1 | Change #2 | Change #3 | Final
1 Quản trị viên hệ thống | 1.1 Đăng nhập tài khoản quản trị | 3 |  |  |  | 5
| 1.2 Đăng xuất tài khoản quản trị | 5 |  |  |  | 5
| 1.3 Đổi mật khẩu tài khoản quản trị | 5 |  |  |  | 11
| 1.4 Xem danh sách tài khoản quản trị viên | 8 |  |  |  | 8
| 1.5 Thêm tài khoản quản trị | 3 |  |  |  | 5
| 1.6 Sửa tài khoản quản trị | 5 |  |  |  | 5
| 1.7 Xóa tài khoản quản trị | 5 |  |  |  | 5
Total |  | 34 |  |  |  | 44
2 Quản lý danh sách tỉnh/thành phố | 2.1 Xem danh sách tỉnh/ thành phố | 8 |  |  |  | 8
| 2.2 Thêm tỉnh/ thành phố | 5 |  |  |  | 5
| 2.3 Sửa tỉnh/ thành phố | 5 |  |  |  | 5
| 2.4 Xóa tỉnh/ thành phố | 5 |  |  |  | 5
Total |  | 23 |  |  |  | 23
3 Quản lý kết quả sổ xố | 3.1 Xem danh sách kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/ thành phố | 11 | 8 |  |  | 8
| 3.2 Lấy tự động kết quả xổ số từ dữ liệu xổ số kiến thiết theo ngày, tỉnh/thành phố | 8 | 11 |  |  | 11
| 3.3 Sửa kết quả xổ số | 3 | 8 |  |  | 5
Total |  | 22 | 27 |  |  | 24
4 Quản lý chính sách đổi thưởng | 4.1 Xem danh sách cơ cấu giải thưởng | 8 |  |  |  | 8
| 4.2 Thêm cơ cấu giải thưởng | 5 |  |  |  | 5
| 4.3 Sửa cơ cấu giải thưởng | 5 |  |  |  | 5
| 4.4 Xóa cơ cấu giải thưởng | 5 |  |  |  | 5
Total |  | 23 |  |  |  | 23
5 Chức năng người dùng | 5.1 Tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh, miền, thành phố | 8 |  |  |  | 8
| 5.2 Tra cứu kết quả xổ số bằng hình ảnh | 5 |  |  |  | 8
| 5.3 Tra cứu kết quả xổ số bằng số trên vé dò | 11 |  |  |  | 11
Total |  | 24 |  |  |  | 27