## Cover
GANTT CHART
Project Name: | Ứng dụng tra cứu vé số online
Start Date: | 20/10/2022 | End Date: | 23/03/2023

## Histories
Document History – To maintain a list of changes being made
Version | Date | Author | Description of Changes
0.1 | 2022-10-16 | Bùi Nhật Hào | Viết task Quản trị viên hệ thống và Quản lý danh sách tỉnh/thành phố
0.2 | 2022-10-17 | Lê Chí Huy | Viết Task Quản lý kết quả sổ xố
0.3 | 2022-10-17 | Nguyễn Hoàng Tấn | Viết task Quản lý chính sách đổi thưởng và Chức năng người dùng
0.4 | 2022-10-18 | Bùi Nhật Hào | Tạo sheet Cover, Histories, References và cập nhật các sheet
0.5 | 2022-10-18 | Lê Chí Huy | Chỉnh sửa task Quản trị viên hệ thống và Chức năng người dùng
0.6 | 2022-10-19 | Nguyễn Hoàng Tấn | Cập nhật lại Histories
0.7 | 2022-10-19 | Bùi Nhật Hào | Chỉnh sửa point của task Quản lý danh sách tỉnh/thành phố và cập nhật lại Histories
0.8 | 2022-10-19 | Bùi Nhật Hào, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Chí Huy | Xem lại và chỉnh sửa toàn bộ các task
0.9 | 2022-10-20 | Lê Chí Huy | Cập nhật lại start day, end day và cập nhật histories
This document has been generated from template ST-FunctionalTestCase-Template, version 1.1

## References
Reference Documents
Document Name
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Individual Estimate.xlsx

## ProjectSchedule
Create a Project Schedule in this worksheet. Enter title of this project in cell B1. Information about how to use this worksheet, including instructions for screen readers and the author of this workbook is in the About worksheet. Continue navigating down column A to hear further instructions. | PROJECT TITLE | [6 empty] | SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com
Enter Company Name in cell B2. | Company Name | [6 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Project Start: label is in cell C3. | Project Lead | Project Start: |  |  | 2022-10-20
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  | Display Week: |  |  | 1 |  |  | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | time axis 2022-10-17 to 2023-03-26
This row contains headers for the project schedule that follows below them. Navigate from B6 through BL 6 to hear the content. The first letter of each day of the week for the date above that heading, starts in cell I6 and continues through cell BL6. All project timeline charting is auto generated based on the start and end dates entered, using conditional formats. Do not modify content in cells within columns after column I starting with cell I7. | TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | Point | START | END | DAYS | time axis 2022-10-17 to 2023-03-26
Do not delete this row. This row is hidden to preserve a formula that is used to highlight the current day within the project schedule.
Cell B8 contains the Phase 1 sample title. Enter a new Title in cell B8. Enter a name to assign the phase to, if it applies for your project, in cell C8. Enter Progress for the entire phase, if it applies for your project, in cell D8. Enter the start and end dates for the entire phase, if it applies for your project, in cells E8 and F8. The Gantt chart will automatically fill in the appropriate dates and shade according to the progress entered. To delete the phase and work only from tasks, simply delete this row. | Đăng nhập tài khoản quản trị |  |  | 5
Cell B9 contains the sample task "Task 1." Enter a new task name in cell B9. Enter a person to assign the task to in cell C9. Enter progress of the task in cell D9. A progress bar appears in the cell and is shaded according to the number in the cell. For example, 50 percent progress would shade half of the cell. Enter task start date in cell E9. Enter task end date in cell F9. A status bar shaded for the dates entered appears in blocks starting from cell I9 through BL9. | Vẽ UML cho API đăng nhập tài khoản quản trị | Name | 0% |  | 2022-10-20 | 2022-10-26 | 7
Rows 10 through 13 repeat the pattern from row 9. Repeat the instructions from cell A9 for all task rows in this worksheet. Overwrite any sample data. A sample of another phase starts in cell A14. Continue entering tasks in cells A10 through A13 or go to cell A14 to learn more. | Code API đăng nhập tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-10-26 | 2022-10-29 | 4
| Viết automatic test cho API đăng nhập tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 3
The cell at right contains the Phase 2 sample title. You can create a new phase at any time within column B. This project schedule does not require phases. To remove the phase, simply delete the row. To create a new phase block in this row, enter a new Title in cell at right. To continue adding tasks to the phase above, enter a new row above this one and fill in the task data as in cell A9's instruction. Update the Phase details in cell at right based on cell A8's instruction. Continue navigating down column A cells to learn more. If you haven't added any new rows in this worksheet, you will find 2 additional sample phase blocks have been created for you in cells B20 and B26. Otherwise, navigate through column A cells to find the additional blocks. Repeat the instructions from cells A8 and A9 whenever you need to. | Đăng xuất tài khoản quản trị viên |  |  | 5
| Vẽ UML cho API đăng xuất tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-10-28 | 2022-11-02 | 6
| Code API đăng xuất tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-02 | 2022-11-07 | 6
| Viết automatic test cho API đăng xuất tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-02 | 2022-11-03 | 2
Sample phase title block | Đổi mật khẩu tài khoản quản trị viên |  |  | 11
| Vẽ UML cho API đổi mật khẩu tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-03 | 2022-11-06 | 4
| Code API đổi mật khẩu tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-06 | 2022-11-08 | 3
| Viết automatic test cho API đổi mật khẩu tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 2
Sample phase title block | Xem danh sách tài khoản quản trị viên |  |  | 8
| Vẽ UML cho API thêm tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 5
| Code API thêm khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 4
| Viết automatic test cho API thêm tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-11 | 2022-11-12 | 2
This is an empty row | Thêm tài khoản quản trị viên |  |  | 5
| Vẽ UML cho API sửa tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-12 | 2022-11-16
| Code API sửa tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-16 | 2022-11-19
| Viết automatic test cho API sửa tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-16 | 2022-11-17
| Sửa tài khoản quản trị viên |  |  | 5
| Vẽ UML cho API xóa tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-17 | 2022-11-21
| Code API xóa tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-21 | 2022-11-24
| Viết automatic test cho API xóa tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-21 | 2022-11-22
| Xóa tài khoản quàn trị viên |  |  | 5
| Vẽ UML cho API xem danh sách tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-22 | 2022-11-24
| Code API xem danh sách tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-24 | 2022-11-26
| Viết automatic test cho API xem danh sách tài khoản quản trị |  | 0% |  | 2022-11-24 | 2022-11-25
| Xem danh sách tỉnh/ thành phố |  |  | 8
| Vẽ UML cho API thêm tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code API thêm tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test cho API thêm tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Thêm tỉnh/ thành phố |  |  | 5
| Vẽ UML cho API sửa tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code API sửa tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test cho API sửa tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Sửa tỉnh/ thành phố |  |  | 5
| Vẽ UML cho API xóa tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code API xóa tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test cho API xóa tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Xóa tỉnh/ thành phố |  |  | 5
| Vẽ UML cho API xem danh sách tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code API xem danh sách tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test cho API xem danh sách tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Xem danh sách kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/ thành phố |  |  | 8
| Vẽ UML cho API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test cho API lấy dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành phố |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Lấy tự động kết quả xổ số từ dữ liệu xổ số kiến thiết theo ngày, tỉnh/thành phố |  |  | 11
| Vẽ UML cho API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test cho API thay đổi dữ liệu xổ số theo ngày, tỉnh/thành |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Sửa kết quả xổ số |  |  | 5
| Thiết kế mockup cho giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test giao diện hiển thị dữ liệu sổ xố theo ngày, tỉnh/thành |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Xem danh sách cơ cấu giải thưởng |  |  | 8
| Vẽ UML cho API thêm cơ cấu giải thưởng |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code API thêm cơ cấu giải thưởng |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test API thêm cơ cấu giải thưởng |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Thêm cơ cấu giải thưởng |  |  | 5
| Vẽ UML cho API sửa cơ cấu giải thưởng |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code API sửa cơ cấu giải thưởng |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test API sửa cơ cấu giải thưởng |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Sửa cơ cấu giải thưởng |  |  | 5
| Vẽ UML cho API xóa cơ cấu giải thưởng |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code API xóa cơ cấu giải thưởng |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test API xóa cơ cấu giải thưởng |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Xóa cơ cấu giải thưởng |  |  | 5
| Vẽ UML cho API xem danh sách cơ cấu giải thưởng |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code API xem danh sách cơ cấu giải thưởng |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test API xem danh sách cơ cấu giải thưởng |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh, miền, thành phố |  |  | 8
| Vẽ UML cho API xem kết quả xổ số trực tiếp |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code API xem kết quả xổ số trực tiếp |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test API xem kết quả xổ số trực tiếp |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Tra cứu kết quả xổ số bằng hình ảnh |  |  | 8
| Vẽ UML cho API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test API tra cứu kết quả xổ số theo ngày, tỉnh/thành |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Tra cứu kết quả xổ số bằng số trên vé dò |  |  | 11
| Vẽ UML cho API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Code API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số |  | 0% |  | #REF! | #REF!
| Viết automatic test API tra cứu kết quả tự động theo hình chụp của tờ vé số |  | 0% |  | #REF! | #REF!
This row marks the end of the Project Schedule. DO NOT enter anything in this row. Insert new rows ABOVE this one to continue building out your Project Schedule. | Insert new rows ABOVE this one